## الخطة 2021
الهدف العام للدائرة الحكومية : تطوير قطاعات وزارة النقل والمواصلات وتحسين كفاءة الأداء | [14 empty] | الوزن النسبي %
قطاع البنية التحتية (تطوير البيئة المكانية والارتقاء بمرافق البنية التحتية)
الهدف الرئيسي 1:توجيه الجهود وتطوير السياسات والاستراتيجيات والإجراءات ومتابعة ورفع كفاءة الأداء في الوزارة | [14 empty] | 10%
الهدف الفرعي 1 : تطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات والإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي | [14 empty] | 50%
البرنامج1: إعداد ومتابعة الخطة التشغيلية والتقارير الدورية | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعداد الخطة التشغيلية للوزارة للعام 2022 | إعداد الخطة | تطوير الأداء المؤسسي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارات والوحدات |  |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة 2021 | نسبة التنفيذ | تطوير الأداء المؤسسي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارات والوحدات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
تقييم الخطة وفق الوزن النسبي وتحديد نسبة الانجاز | نسبة الانجاز | تطوير الأداء المؤسسي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارات والوحدات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 20%
متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع الحكومية | عدد المبادرات المنفذة | تطوير الأداء المؤسسي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارات والوحدات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
إعداد التقارير الدورية (الشهرية والربعية والنصفية والسنوية) | تقارير | تطوير الأداء المؤسسي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارات والوحدات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
البرنامج2: تدريب وتمكين الكادر الوظيفي | [14 empty] | 20%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
اعداد الخطة التدريبية لسنة 2021 | دراسة | تطوير الأداء الوظيفي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
توفير دورات تدريبية متخصصة للكادر الوظيفي. | متدرب | تطوير الأداء الوظيفي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 15%
انجاز وتقييم البرامج التدريبية | تقرير | تطوير الأداء الوظيفي | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 60%
البرنامج3: إعداد وتطوير أدلة الجودة | [14 empty] | 20%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
متابعة تطوير دليل الاجراءات | نسبة انجاز الدليل | اعداد وثائق الجودة | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | كافة الإدارات |  | * | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
مراجعة دليل الخدمات الحكومية | نسبة انجاز المراجعة | اعداد وثائق الجودة | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | كافة الإدارات | * | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
متابعة تنفيذ مبادرات الجودة الحكومية | نسبة انجاز المراجعة | اعداد وثائق الجودة | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | كافة الإدارات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 20%
البرنامج4: تحسين الخدمة المقدمة للجمهور | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
اعداد مسح لقياس الرضا عن الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة | نسبة انجاز المسح | تحسين خدمة متلقي الخدمة | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارات والوحدات |  | * |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
اعداد مسح لقياس مدى رضا الموارد البشرية في الوزارة | نسبة انجاز المسح | تحسين خدمة متلقي الخدمة | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية | * |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 25%
تنظيم زيارات لمراكز الخدمة بهدف الإطلاع على سير العمل | تنفيذ الزيارات واعداد التقاريراللازمة | تحسين خدمة متلقي الخدمة | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
الهدف الفرعي 2 :ضمان سلامة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية | [14 empty] | 50%
البرنامج 1 : سلامة الإجراءات الإدارية والمالية | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
متابعة اجراءات العمل داخل دائرة الخدمات | تقرير | ضمان سلامة الإجراءات | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
متابعة اجراءات العمل في دائرة المشتريات | تقرير | ضمان سلامة الإجراءات | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 25%
متابعة اجراءات صرف النفقات التشغيلية | تقرير | ضمان سلامة الإجراءات | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
متابعة اجراءات التحصيل المالي من مقدمي الخدمة للجمهور | تقرير | ضمان سلامة الإجراءات | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية |  |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 25%
البرنامج 2 : المتابعة الإدارية للوحدات التنظيمية في الوزارة | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
متابعة سجلات الحضور والغياب لموظفي الوزارة ومؤسساتها | تقرير | ضمان الالتزام | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
تقييم الخطة التشغيلية | تقرير | ضمان الالتزام | وحدة الرقابة الداخلية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
متابعة المراسلات مع الوزارات الأخري | تقرير | ضمان الالتزام | وحدة الرقابة الداخلية | مكتب الوكيل | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 25%
متابعة الصادر والوارد | تقرير | ضمان الالتزام | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 25%
البرنامج 3 : المتابعة الفنية والمهنية للوحدات التنظيمية | [14 empty] | 20%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
المتابعة الميدانية والمكانية لكافة مرافق الوزارة (دوائر الترخيص-المدارس والمعاهد-الميناء........الخ) والتحقق من مدى ملائمة المرافق للسلامة المهنية والفنية | تقرير | ضمان الالتزام | وحدة الرقابة الداخلية | .. | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
متابعة التعليمات والخطط المرجوة لكافة الادارات ومدي التزام الموظفين بها من خلال التعامل مع الجمهور في تقديم الخدمة | تقرير | ضمان الالتزام | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للشئون الادارية والمالية |  |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 50%
البرنامج 4 : مواكبة البرامج المستخدمة مع التطور التكنولوجي | [14 empty] | 10%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تطبيق نظام الارشفة الالكترونية | دراسة | تسهيل الرقابة | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 40%
معالجة المشاكل الفنية والمهنية من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات في تطوير البرامج المحوسبة | مسودة | تسهيل الرقابة | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
الرقابة الالكترونية المستمرة | تقرير | ضمان الالتزام | وحدة الرقابة الداخلية | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
الهدف الرئيسي 2: توفير وتطوير الموارد البشرية والمالية اللازمة لسير العمل بشكل صحيح وتحسين بيئة العمل | [14 empty] | 15%
الهدف الفرعي 1 : تقليل التكاليف وضبط النفقات ومتابعة إعداد الموازنة وزيادة الإيرادات وضبطها ومراقبتها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها | [14 empty] | 40%
البرنامج1: إعداد مشروع الموازنة للعام 2022 | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
حصر النفقات التشغيلية والرأسمالية | قيمة النفقات | إعداد الموازنة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | جميع الإدارات |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
حصر النفقات التطويرية | قيمة النفقات | إعداد الموازنة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
توقع وقياس ايرادات الوزارة للعام القادم | قيمة الايرادات المتوقعة | إعداد الموازنة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | دوائر الترخيص + الدائرة المالية |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
مناقشة الموازنة مع وزارة المالية | قرار الاعتماد | إعداد الموازنة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | وزارة المالية |  |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 25%
البرنامج2: متابعة تحصيل إيرادات الوزارة | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعداد تقرير الإيرادات | تقرير شهري | زيادة الشفافية | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
عمل المطابقات البنكية | تقرير شهري | زيادة الدقة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
البرنامج3: متابعة النفقات التشغيلية والرأسمالية للوزارة | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
حصر وتسديد الالتزامات التشغيلية والرأسمالية للوزارة | تقرير شهري | الحفاظ على ثقة الموردين | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 35%
عمل المطابقات البنكية | تقرير شهري | زيادة الدقة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 35%
عمل المناقلات والتنزيلات لبنود الموازنة | تقرير شهري | تقليل الانحرافات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
الهدف الفرعي2: تطوير وتنظيم وتخطيط القوى العاملة وشؤون الموظفين ورعاية حقوقهم وتحسين بيئة العمل الداخلية | [14 empty] | 30%
البرنامج1: تنمية الموارد البشرية | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
هندرة الكادر البشري من خلال اعادة توزيع المواقع الوظيفية والتسكين على هيكلية الوزارة. | عدد الموظفين المسكنين | إعادة هيكلة الوزارة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي |  | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 40%
متابعة تحقيق الانضباط الوظيفي من خلال تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الادارية | الانضباط الوظيفي | تحسين الأداء الوظيفي | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | وحدة الرقابة الداخلية | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
تفعيل نظام الحوافز الخاص | عدد الموظفين المحفزين | زيادة رضا الموظفين وتحسين الأداء | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | وحدة الرقابة الداخلية | * | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
الهدف الفرعي3: تأمين اللوازم العامة والمعدات والمواد | [14 empty] | 30%
البرنامج1: توفير مستلزمات ومتطلبات الوزارة ضمن إجراءات شراء سليمة وشفافة | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعداد المناقصات والمزادات الخاصة باللوازم | عدد المناقصات والمزادات | تأمين احتياجات الوزارة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
متابعة المشتريات المباشرة وعروض الأسعار | عدد المشتريات وعروض الأسعار | تأمين احتياجات الوزارة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
تأمين اللوازم العامة والمعدات العامة والمواد الفنية وتسليمها إلى قسم المستودعات | عدد اللوازم والمعدات والمواد | تأمين احتياجات الوزارة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 40%
الهدف الرئيسي 3: تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة عمليات التواصل والرقابة والتوجيه وحوسبة الخدمات | [14 empty] | 10%
الهدف الفرعي 1 : تطوير نظم الحوسبة في الوزارة | [14 empty] | 60%
البرنامج1: تحديث وإعداد برامج تكنولوجية | [14 empty] | 50%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
اعداد خطط البرامج | إنجاز خطة برامج | تطوير الحوسبة | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
تنفيذ البرامج | نسبة البرامج المنجزة | تطوير الحوسبة | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * | * | 245000 |  | 245000 | 0 | 0 | 1 | 80%
البرنامج2: تطوير وتحديث الشبكات | [14 empty] | 50%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
دراسة احتياجات الوزارة من تطوير الشبكات | دراسة | ضمان الاتصال الفعال | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
انجاز تحديث وتطوير الشبكات | مسودة | ضمان الاتصال الفعال | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 70%
الهدف الفرعي 2 : الحفاظ على كفاءة الأداء التشغيلي لجميع مكونات النظم المحوسبة | [14 empty] | 40%
البرنامج 1 : توفير أجهزة ومعدات تكنولوجية | [14 empty] | 50%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تحديد الاحتياجات | عدد التقارير | الحفاظ على كفاءة النظام | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
تنفيذ الشراء وتوفير اللوازم | مسودة الخطة النهائية | الحفاظ على كفاءة النظام | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 70%
البرنامج2 : الصيانة والدعم الفني | [14 empty] | 50%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إجراء عمليات الصيانة الدورية | عدد عمليات الصيانة | الحفاظ على كفاءة الاجهزة | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
إجراء عمليات الصيانة الطارئة | عدد العمليات | معالجة المشاكل الطارئة | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
الهدف الرئيسي4: تقديم الدعم القانوني وضمان قانونية السياسات والإجراءات المطبقة | [14 empty] | 7%
الهدف الفرعي 1 : تطوير القوانين والتشريعات المتبعة واللازمة لقطاع النقل والمواصلات | [14 empty] | 40%
البرنامج1: تطوير وتعديل وإضافة قوانين | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تجهيز مسودات القوانين المعدلة / المقترحة | دراسة | تحسين جودة الأداء القانوني والأداء المؤسسي | وحدة الشئون القانونية | جميع الإدارات | * | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 40%
اعتماد القوانين للتنفيذ | عدد القوانين | تحسين جودة الأداء القانوني والأداء المؤسسي | وحدة الشئون القانونية | جميع الإدارات |  |  | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
إعداد دورات تدريبية قانونية للكادر الوظيفي بالوزارة | عدد الدورات | تحسين مهارات الأداء للعاملين في الشئون القانونية لرفع كفاءة الأداء | وحدة الشئون القانونية | جميع الإدارات |  |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
الهدف الفرعي 2 : ضمان قانونية السياسات والإجراءات المتبعة | [14 empty] | 60%
البرنامج 1 : مراجعة السياسات والإجراءات | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
مراجعة دليل الإجراءات | تعديل دليل الإجراءات | التأكد من مطابقة الدليل مع القوانين والأنظمة السارية | وحدة الشئون القانونية | جميع الإدارات |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
متابعة تنفيذ السياسات العامة للوزارة | نسبة انحراف الأداء عن السياسات المرسومة | التأكد من تطابق السياسات مع القوانين والأنظمة والقرارات المطبقة | وحدة الشئون القانونية | جميع الإدارات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
الهدف الرئيسي 5: تعزيز مكانة الوزارة لدى المواطن والمجتمع | [14 empty] | 8%
الهدف الفرعي 1 : زيادة مستوى التواصل مع المؤسسات الدولية والمحلية والجمهور | [14 empty] | 60%
البرنامج1: التشبيك مع المؤسسات الدولية والمحلية | [14 empty] | 60%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعداد برامج إذاعية توعوية (السلامة أولاً، لسلامتكم، مشوار الطرق | عدد البرامج | زيادة التوعية المرورية لدى المواطنين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | * |  | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20%
برنامج إذاعي (مع المواصلات، أو الوزارة في أسبوع | برنامج إذاعي | التواصل مع المواطنين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | * | * | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20%
مقالات توعوية حول السلامة المرورية | عدد المقالات | زيادة التوعية المرورية لدى المواطنين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية |  | * | * |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 10%
تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي (فيس +تويتر..) | عدد البوستات والنشرات على مواقع التواصل | تعزيز العلاقة مع المواطنين | وحدة العلاقات العامة | جميع الإدارات | * | * | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 10%
انتاج فيديوهات (أفلام قصيرة-انفوجرافيك) | عدد الفيديوهات | زيادة التوعية المرورية لدى المواطنين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | * |  |  | * | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 10%
تصميم بوسترات (التوعية بالقانون، السلامة المرورية) على وسائل التواصل الاجتماعي | عدد البوسترات | زيادة التوعية المرورية لدى المواطنين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | * |  | * |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 15%
عمل خريطة لتسهيل وصول المواطنين (داخل التراخيص ومقر الوزارة) | عدد الخرائط والبوسترات التعريفية | تحسين الخدمات المقدمة للجمهور | وحدة العلاقات العامة | الشئون الإدارية والمالية | * | * |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 15%
البرنامج2: تطوير العلاقات مع الجمهور | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعداد سسلسلة زيارات للمؤسسات التعليمية | عدد الزيارات | زيادة التعاون مع المؤسسات التعليمية | وحدة العلاقات العامة | ... | * |  |  | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 15%
إعداد سسلسلة زيارات للمؤسسات الإعلامية | عدد الزيارات | التشبيك وزيادة التواصل مع المؤسسات الإعلامية | وحدة العلاقات العامة | ... |  | * | * |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 15%
تفعيل صندوق الشكاوى في دوائر الترخيص | وجود صندوق الشكاوى | حل مشاكل المواطنين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20%
متابعة شكوى المواطنين واستفساراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي | عدد الشكاوى | حل مشاكل المواطنين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20%
تعريف المواطنين بإجراءات الوزارة | عدد النشرات والبوسترات التعريفية | تعريف المواطين بإجراءات الخدمة | وحدة العلاقات العامة | جميع الإدارات | * | * | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 15%
بوسترات للتعريف بأهداف الوزارة | عدد النشرات والبوسترات التعريفية | تعريف المواطنين بأهداف الوزارة | وحدة العلاقات العامة | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | * | * | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 15%
الهدف الفرعي 2 : تعزيز انتماء الموظفين للوزارة | [14 empty] | 40%
البرنامج 1 : المشاركة الاجتماعية | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تنظيم زيارات الموظفين في المناسبات الخاصة | عدد الزيارات | تعزيز العلاقة مع الموظفين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50%
المشاركة في لجان تحفيز الموظفين | عدد اللجان | رفع أداء الموظفين | وحدة العلاقات العامة | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  |  | * | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50%
الهدف الرئيسي 6: رفع نسبة السائقين والمركبات ومهن المواصلات المرخصين | [14 empty] | 20%
الهدف الفرعي 1 : رفع نسبة المركبات المرخصة | [14 empty] | 20%
البرنامج1: تقديم حوافز وخصومات للمواطنين وتجويد الخدمات المقدمة | [14 empty] | 60%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعتماد مقترحات لحملات تخفيض رسوم تجديد ترخيص المركبات بكافة أنواعها (لفترات محددة) | عدد المقترحات | تحفيز المواطنين على الترخيص | الإدارة العامة للترخيص | وحدة الشؤون القانونية | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 15%
إعداد مقترح لتقديم حوافز لإلغاء المركبات القديمة مقابل تسهيلات في تجديد وتسجيل مركبات جديدة. | إنجاز المقترح | تحفيز المواطنين على الترخيص | الإدارة العامة للترخيص | وحدة الشؤون القانونية | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 15%
إنجاز برنامج النقاط للمخالفات المرورية | نسبة الإنجاز | التسهيل على المواطنين | الإدارة العامة للترخيص | شرطة المرور | * | * |  |  | 35000 |  | 35000 | 0 | 0 | 1 | 15%
ربط المخالفات المرورية بالترخيص | نسبة الإنجاز | تسهيل خدمات المواطنين | الإدارة العامة للترخيص | الحاسوب+الشؤون الإدارية | * | * |  |  | 35000 |  | 35000 | 0 | 0 | 1 | 10%
تطوير وتحديث بطاقات رخص المركبات وفق المعايير الدولية | نسبة الإنجاز | مطابقة النظم الدولية | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 15%
تطوير لوحات المركبات وتحديثها وفق المعايير الدولية | نسبة الإنجاز | مطابقة النظم الدولية | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
تنظيم حملات ميدانية لضبط وحجزالمركبات الغير مرخصة ومنتهية الترخيص وإلزامها بالترخيص. | عدد المركبات المضبوطة | رفع نسبة الالتزام | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة لهندسة المركبات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
البرنامج2: تحسين بيئة العمل في الإدارة العامة للترخيص | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إنجاز مهام الارشفة الالكترونية | نسبة المواد المؤرشفة | رفع كفاءة العمليات | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات+ الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * |  |  | 991569.2695 |  | 192500 | 42028.2632 | 757041.0063 | 1 | 30%
إنشاء مكاتب ترخيص في مراكز الفحص الديناموميتر | نسبة الإنجاز | تسهيل خدمات المواطنين | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * |  | 904069.2695 |  | 105000 | 42028.2632 | 757041.0063 | 1 | 30%
تطوير أجهزة الطابور | عدد الأجهزة المحدثة | تحسين خدمات الجمهور | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات+ الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * |  |  | 939069.2695 |  | 140000 | 42028.2632 | 757041.0063 | 1 | 40%
الهدف الفرعي 2 : رفع نسبة السائقين المرخصين | [14 empty] | 20%
البرنامج 1 : تقديم حوافز وحث السائقين على الترخيص | [14 empty] | 60%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعتماد مقترحات لحملات تخفيض رسوم رخص القيادة بكافة أنواعها (لفترات محددة). | عدد المقترحات المعتمدة | تحفيز السائقين على الترخيص | الإدارة العامة للترخيص | وحدة الشؤون القانونية | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
تنظيم حملات ميدانية لإلزام المواطنين بتجديد رخص القيادة. | عدد الحملات | رفع نسبة الالتزام | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة لهندسة المركبات | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
البرنامج 2 : تحسين بيئة العمل في مدارس تعليم السياقة | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
حوسبة الإيصالات المالية لإدارة المدارس والمعاهد | نسبة إنجاز البرنامج | رفع الكفاءة والدقة | الإدارة العامة لمدارس تعليم السياقة والمعاهد | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 30%
تركيب الكاميرات في مركبات التعليم | انخفاض مشاكل الفاحصين | تسهيل المتابعة والرقابة | الإدارة العامة لمدارس تعليم السياقة والمعاهد | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات+ الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
تطوير نظام الفحوصات النظرية | نسبة الإنجاز | رفع الكفاءة والدقة | الإدارة العامة للمدارس | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
تحسين موقف انطلاق مركبات السياقة | انخفاض مشاكل الاصطفاف | رفع كفاءة العمليات | الإدارة العامة لمدارس تعليم السياقة والمعاهد | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 20%
الهدف الفرعي 3: رفع نسبة مهن المواصلات المرخصة | [14 empty] | 15%
البرنامج 1 : متابعة المعارض ومحلات قطع الغيار العاملة في قطاع غزة | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تجديد وترخيص محلات قطع الغيار | نسبة التجديد | تحقيق نسبة 100% ترخيص | الإدارة العامة لهندسة المركبات |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 60%
تجديد وترخيص معارض المركبات | نسبة التجديد | تحقيق نسبة 100% ترخيص | الإدارة العامة لهندسة المركبات |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 40%
البرنامج 2 : متابعة دوريات السلامة لترخيص المرافق المرورية | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
حملة الفحص الشتوي | تقرير | تحقيق السلامة المرورية العامة للمواطنين | الإدارة العامة لهندسة المركبات | شرطة المرور | * |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
تنفيذ حملات لمتابعة التراخيص | متابعة | تحقيق السلامة المرورية العامة للمواطنين | الإدارة العامة لهندسة المركبات | شرطة المرور | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 70%
البرنامج3: متابعة الكراجات ومحطات الخدمة | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
فحص جميع المركبات في مراكز الدينموميتر | تقرير | ضمان سلامة المركبات | الإدارة العامة لهندسة المركبات | شرطة المرور+ مراكز الفحص | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
تركيب وربط كاميرات مراقبة في مراكز الفحص | تقرير | تسهيل المتابعة والرقابة | الإدارة العامة لهندسة المركبات | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات+ الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 21000 |  | 21000 | 0 | 0 | 2 | 10%
ترخيص وتجديد محطات الوقود والكراجات | تقرير | تحقيق 100% ترخيص | الإدارة العامة لهندسة المركبات | شرطة المرور + جمعية أصحاب محطات الوقود | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 20%
الارشفة الالكترونية لملفات الاضرار | تقرير | تحقيق 100% من الارشفة | الإدارة العامة لهندسة المركبات | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
تطوير برنامج هندسة المركبات إلكترونيًا | تقرير | زيادة فعالية ودقة العمل | الإدارة العامة لهندسة المركبات | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
تطوير برنامج حصر الأضرار والخسائر في الوزارة ودمجه مع برنامج الأرشفة الإلكتروني | تقرير | زيادة فعالية ودقة العمل | الإدارة العامة لهندسة المركبات | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * | * | [8 empty] | 10%
تقرير أضرار وخسائر الوزارة | تقرير | الحصول على تعويض صاحب الأضرار | الإدارة العامة لهندسة المركبات | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي | * | * | [8 empty] | 10%
الهدف الفرعي 4: تنظيم وتطوير قطاع النقل العام | [14 empty] | 10%
البرنامج 1 : تطوير خدمات النقل على الطرق | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إعداد تطبيق لخطوط السير للحافلات العمومية | نسبة إنجاز التطبيق | تشجيع النقل العام | الإدارة العامة للنقل على الطرق | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 15%
متابعة تحديث حافلات شركات النقل | نسبة التحديث | رفع معايير السلامة في النقل العام | الإدارة العامة للنقل على الطرق | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
تحفيز قطاع النقل العمومي (مكتب تاكسيات - مكتب تأجير - شركة نقل) | عدد حوافز | تجويد أداء القطاع | الإدارة العامة للنقل على الطرق | الشئون الإدارية والمالية والعلاقات العامة |  | * |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 15%
التواصل مع الوزارات المعنية لتطوير المواقف العمومية | اجتماعات وورش عمل | تشجيع النقل العام | الإدارة العامة للنقل على الطرق | وحدة العلاقات العامة |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 15%
ضبط العشوائيات (مكاتب التاكسيات، مكاتب التأجير، .... الخ) | عدد العشوائيات المضبوطة | تنظيم النقل على الطرق | الإدارة العامة للنقل على الطرق | الإدارة العامة لهندسة المركبات | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 15%
تطويرالأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بتطوير قطاع النقل | عدد القوانين والأنظمة | مواءمة الاحتياجات والتطور | الإدارة العامة للنقل على الطرق | وحدة الشئون القانونية |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
إعداد دراسة لتطوير خطوط السير | نسبة إنجاز الدراسة | حل الكثافة المرورية | الإدارة العامة للنقل على الطرق | وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
الهدف الفرعي 5: رفع عدد المركبات المدخلة ولوازمها | [14 empty] | 10%
البرنامج1: تطوير مرافق الشؤون الفنية | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إدخال قطع غيار مستخدمة | عدد |  | الإدارة العامة للشؤون الفنية |  | * | * | * | * | [6 empty] | 25%
إدخال قطع غيار جديدة | عدد |  | الإدارة العامة للشؤون الفنية |  | * | * | * | * | [6 empty] | 25%
إدخال مركبات وتسجيل أولي | عدد |  | الإدارة العامة للشؤون الفنية |  | * | * | * | * | [6 empty] | 25%
تغيير في مواصفات المركبات حسب الأوامر الفنية للشركة المنتجة | عدد |  | الإدارة العامة للشؤون الفنية |  | * | * | * | * | [6 empty] | 25%
الهدف الفرعي 6: تخفيض حوادث الطرق | [14 empty] | 25%
البرنامج 1 : التوعية والإرشاد المروري | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
فحص نظر | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري | دائرة التوعية والإرشاد | العلاقات العامة، شرطة المرور، دوريات السلامة على الطريق، الجمعيات ذات العلاقة | * | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
لا تسرع .. كي لا توجع | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3%
فيديو السرعة الزائدة | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
لاتتصل .. تصل | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
فيديو استخدام الجوال أثناء القيادة | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
الحد من مخاطر الحمولة الزائدة | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
حزامك أمانك | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3%
السردين البشري | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري | [5 empty] | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3%
فيديو الحمولة الزائدة في الباصات | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 5%
الدراجات النارية | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري | [5 empty] | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
لقاء طلاب الجامعات | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
توعية السائق الجديد | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2%
الرصيف حقي | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3%
مسابقة على الطريق | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  | * | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2%
أسبوع المرور العالمي | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 5%
على هاوية الطريق | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3%
زيارات أهالي ضحايا حوادث الطرق | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 5%
اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري | [5 empty] | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3%
توعية طلاب المدارس | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2%
مخيم سفراء التنمية | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2%
جداريات المدارس | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3%
سبوتات توعوية عبر الإذاعات المحلية | عدد السبوتات | رفع الوعي المروري |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2%
سبوتات وفيديوهات توعوية عبر قناة أمواج الرياضية | عدد السبوتات | رفع الوعي المروري |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3%
مداخلات توعوية عبر الإذاعات المحلية | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3%
رسالة على الطريق | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3%
مؤتمر علمي للتوعية المرورية | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري |  |  |  | * | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 3%
معرض وحفل ختامي | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري | [5 empty] | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2%
فيديو التوعية في عام | عدد المستفيدين | رفع الوعي المروري | [5 empty] | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5%
البرنامج2: تطوير نظم المعلومات الجغرافية | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
اسقاط النقاط على الخرائط لمدارس تعليم سياقة وبياناتها | نسبة النقاط المسقطة | اسقاط 90% من النقاط | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
اسقاط النقاط على الخرائط لمعارض السيارات وبياناتها | نسبة النقاط المسقطة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اسقاط النقاط على الخرائط للورش وبياناتها | نسبة النقاط المسقطة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اسقاط النقاط على الخرائط لصالات الأفراح وبياناتها | نسبة النقاط المسقطة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اسقاط النقاط على الخرائط لمحطات الوقود وبياناتها | نسبة النقاط المسقطة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اسقاط النقاط على الخرائط لمكاتب التاكسيات وبياناتها | نسبة النقاط المسقطة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اسقاط النقاط على الخرائط لمعارض التأجيروبياناتها | نسبة النقاط المسقطة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اسقاط الحوادث المرورية على الخرائط | نسبة الحوادث المرورية المسقطة | متابعة إسقاط الحوادث | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
الاشراف على تحديث البيانات على برنامج الخرائط | تقرير | تحديث 100% | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
رسم خرائط لشبكة الطرق وتصنيفاتها | تقرير | انجاز 50% من الخرائط | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
الهدف الرئيسي 7: تطوير ميناء الصيد البحري | [14 empty] | 8%
الهدف الفرعي1 : رفع مستوى السلامة الملاحية للصيادين | [14 empty] | 50%
البرنامج1: تطوير الإنشاءات المينائية | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تعميق حوض الميناء بعمق 7 م | نسبة إنجاز التعميق | تسهيل رسو وسائط الابحار | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  |  | * | * | 910000 |  | 910000 | 0 | 0 | 2 | 40%
إنشاء مركز للأرصاد الجوية | نسبة الإنجاز | رفع مستوى السلامة الملاحية | وحدة الموانئ البحرية | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  | * | * |  | 245000 |  | 245000 | 0 | 0 | 1 | 40%
عمل ألسنة خشبية بحرية | نسبة إنجاز الألسنة البحرية | تأمين وسائط الابحار | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  | * | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
الهدف الفرعي2: رفع الكفاءة التشغيلية لمرافق الميناء | [14 empty] | 50%
البرنامج1: إعادة تأهيل كاسر الأمواج | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إجراء الصيانة اللازمة لكاسر الأمواج من خلال تدعيمه بعدد 1000 رجل غراب | تقرير | الحفاظ على اللسان البحري من الانهيار | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  |  | * | * | 1355178.092 |  | 1225000 | 508 | 129670.092 | 2 | 100%
البرنامج2: تطوير الرصيف الشمالي لمنارة الميناء في ميناء غزة | [14 empty] | 35%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تصميم خرائط التنفيذ | عدد التقارير | تسهيل عمليات النقل | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 10%
ترسية عطاءات التنفيذ | عدد التقارير | تسهيل عمليات النقل | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
انجاز الرصيف حسب المخطط | نسبة الإنجاز | تسهيل عمليات النقل | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  |  | * |  | 65625 |  | 65625 | 0 | 0 | 1 | 70%
البرنامج3: تر كيب رافعة لوسائط الإبحار | [14 empty] | 25%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تصميم خرائط التنفيذ | خريطة | تسهيل عمليات الصيانة | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
انجاز الرافعة | نسبة الإنجاز | تسهيل عمليات الصيانة | وحدة الموانئ | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  | * |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 80%
الهدف الرئيسي 8: تحسين وتجويد مرافق النقل | [14 empty] | 12%
الهدف الفرعي 1 : تطوير المرافق المختلفة التابعة للوزارة | [14 empty] | 40%
البرنامج1: تحسين بيئة العمل في دوائر الوزارة الخدماتية | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تزويد مقرات ترخيص خانيونس ورفح بالطاقة الشمسية | نسبة الانجاز | ضمان استمرارية العمل | الإدارة العامة لسلطة الترخيص | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات |  | * | * |  | 52500 |  | 52500 | 0 | 0 | 1 | 20%
إنشاء مكاتب للحاسوب وفق المعايير الدولية | نسبة الإنجاز | مطابقة النظم الدولية | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  | * | * | 185500 |  | 185500 | 0 | 0 | 1 | 15%
إنشاء مبنى ترخيص غزة | نسبة الإنجاز | تطوير العمل | الإدارة العامة لسلطة الترخيص | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  |  | * | * | 2334500 |  | 2334500 | 0 | 0 | 1 | 20%
مشروع تطوير الورشة الفنية | نسبة الانجاز | رفع كفاءة العمليات والاستيعابية | وحدة النقل الحكومي | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  | * | * |  | 35000 |  | 35000 | 0 | 0 | 1 | 20%
تحسين بيئة الخدمات في الوزارة | نسبة الانجاز | زيادة إنتاجية الموظفين | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | ... |  | * | * |  | 175000 |  | 175000 | 0 | 0 | 1 | 25%
الهدف الفرعي 2 : رفع كفاءة شبكة الطرق | [14 empty] | 30%
البرنامج1: تطوير مرافق الطرق الرئيسة | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تحسين الحالة المرورية للقطاعات المزدحمة | معدل زمن التنقل للرحلات | زيادة انسيابية الحركة | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | .. |  | * | * |  | 1050000 |  | 1050000 | 0 | 0 | 1 | 40%
تركيب إشارات مرورية | عدد الإشارات التي تم تركيبها | تنظيم حركة السير | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | ... |  |  | * | * | 35000 |  | 35000 | 0 | 0 | 1 | 30%
تركيب منظومة رادارات | انجاز المنظومة | مراقبة السرعة | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * | * |  |  | 245000 |  | 245000 | 0 | 0 | 1 | 30%
الهدف الفرعي 3: تقليل الاختناقات المرورية | [14 empty] | 30%
البرنامج1: دراسة المحاور والمفترقات والأحجام المرورية | [14 empty] | 40%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إنشاء مركز متخصص بإحصاءات الطرق وأعمال العد المروري "النواة الإحصائية" | إنشاء المركز | وجود بيانات متاحة لتصميم الطرق وتحليل الحوادث | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات |  |  | * | * | 17500 |  | 17500 | 0 | 0 | 1 | 5%
معرض التوعية المرورية الدائم | انجاز المشروع | رفع نسبة الوعي المروري لدى المواطنين | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | * | * |  |  | 181156.5 |  | 181156.5 | 0 | 0 | 1 | 10%
اعتماد المخططات المرورية للبلديات | عدد المخططات |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 5%
اعتماد خطط مشاريع الطرق والشوارع الاقليمية والمحلية في المحافظات | عدد المشاريع المعتمدة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اعتماد مشاريع الافراز والمجاورات السكنية | عدد المشاريع المعتمدة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 5%
اعتماد القوانين والانظمة لعمل مختلف المهن | عدد القوانين المعتمدة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
المشاركة في اللجان الفنية والفرعية والميدانية المنبثقة عن اللجنة المركزية | عدد اللجان التي تم المشاركة فيها |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
ابداء الري الهندسي للمشاريع والمخططات المقدمة للجنة المركزية | عدد المشاكل التي تم حلها |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 5%
رئاسة اللجنة المرورية المكلفة من وكيل وزارة النقل والمواصلات لمناقشة وابداء الرأي الهندسى والمروري لمشاريع الطرق والخطط المرورية المختلفة في المحافظات و/أو المقدمة من البلديات | عدد المشاريع المنجزة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
عمل الزيارات اللازمة لابداء الرى ولايجاد الحلول الهندسية الممكنة والمناسبة | عدد الزيارات الميدانية |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
اعتماد الخطط المرورية للبلديات ضمن اعمال اللجنة المرورية | عدد المخططات المعتمدة |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
ا+A321:A327لمساهمة في تقديم المشاريع وحلول المشكلات المرورية في المحافظات المختلفة | عدد المشاريع |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 10%
البرنامج2: إنشاء مرافق مرورية وفق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة | [14 empty] | 30%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
زيارة ميدانية لكافة المرافق المتعلقة بالوزارة لمنح الرخصة | ميداني | ضمان الالتزام | الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 8%
الزيارات الميدانية لمدارس تعليم السياقة التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد | ضمان الالتزام |  | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 8%
الزيارات الميدانية لمعارض السيارات التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 8%
الزيارات الميدانية للورش التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 8%
الزيارات الميدانية لصالات الأفراح التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 8%
الزيارات الميدانية لمحطات الوقود التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 8%
الزيارات الميدانية لمكاتب التاكسيات التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 8%
الزيارات الميدانية لمعارض التأجير التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 8%
الزيارات الميدانية للمنتجات المرورية التي تحتاج لتجديد الترخيص | عدد |  |  |  | * | * | * | * | [6 empty] | 8%
دهان خطوط المشاة | عدد | مطابقة المعايير |  | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7%
معاينة حوادث الطرق ميدانياً فور وقوعها | عدد | الحد من الحوادث |  | الإدارة العامة للطرق والمشاريع | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7%
رفع تقارير بأسباب الحوادث المرورية والتوصيات | تقرير | الحد من الحوادث |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7%
معاينة الشوارع التي بها مشاكل مرورية ورفع تقارير فيها | تقرير | الحد من الحوادث |  |  | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 7%
الهدف الرئيسي9: ترشيد نفقات النقل الحكومي | [14 empty] | 10%
الهدف الفرعي 1 : تطوير الرقابة على استخدام مركبات النقل الحكومي | [14 empty] | 35%
البرنامج1: الرقابة العينية المكثفة | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
القيام بعمل جولات رقابية فجائية على المركبات الحكومية أثناء وبعد الدوام | عدد | ضبط التنقل | وحدة النقل الحكومي | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
إعداد التقارير الرقابية المختلفة | عدد التقارير | ضبط التنقل | وحدة النقل الحكومي | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 50%
الهدف الفرعي2: تقليل نفقات الصيانة والتشغيل | [14 empty] | 40%
البرنامج1: استبدال مركبات جديدة بالمركبات المكهنة | [14 empty] | 100%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
معاينة المركبات القديمة | عدد | تقليل النفقات | وحدة النقل الحكومي | .. |  | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
تكهين المركبات المتهالكة | عدد | تقليل النفقات | وحدة النقل الحكومي | .. | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 30%
شراء مركبات جديدة | عدد | تقليل النفقات | وحدة النقل الحكومي | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * | * | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 40%
الهدف الفرعي 3 : تحسين البيئة التكنولوجية للعمل | [14 empty] | 25%
البرنامج1: حوسبة منظومة صيانة المركبات الحكومية | [14 empty] | 50%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
تصميم البرنامج | تقرير | رفع كفاءة العمليات | وحدة النقل الحكومي | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 60%
فترة تجربة للبرنامج | تقرير | رفع كفاءة العمليات | وحدة النقل الحكومي | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات |  |  |  | * | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 40%
البرنامج2: تنفيذ الربط الالكتروني الثنائي مع وزارة المالية | [14 empty] | 50%
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
ورشة عمل مع وزارة المالية | عدد التقارير | رفع كفاءة العمليات | وحدة النقل الحكومي | .. | * |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
توقيع إتفاقية مع وزارة المالية | عدد التقارير | رفع كفاءة العمليات | وحدة النقل الحكومي | .. |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 20%
تنفيذ البرنامج | نسبة إنجاز البرنامج | رفع كفاءة العمليات | وحدة النقل الحكومي | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات |  |  | * |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 60%

## ورقة1
النشاط | رأسمالي | تشغيلي
ادارة الموارد البشرية والمالية والمادية | 32330 | 1750106.74
ادارة نظم وتكنولوجيا المعلومات | 38180 | 397931.53
اعداد الدراسات والاستشارات القانونية | 6670 | 163630.18
الاتصال االداخلي والخارجي | 0 | 316849
القيادة والتخطيط | 14720 | 713352.12
تنظيم النقل البري | 266179 | 4794593.04
تنظيم النقل البحري | 2540 | 648350.46
تطوير البنية التحتية لمرافق النقل | 2540 | 249999.61
ادارة النقل الحكومي | 30810 | 441391.05
الاجمالي | 393969 | 9476203.73
الادارة | رأسمالي | تشغيلي | النسبة | عدد الموظفين
الشؤون الادارية والمالية | 32330 | 1750106.74 | 0.20513 | 40
الحاسوب | 38180 | 397931.53 | 0.05641 | 11
الشؤون القانونية | 6670 | 163630.18 | 0.020513 | 4
العلاقات العامة | 0 | 316849 | 0.025641 | 5
الوكيل | 3680 | 178338.03 | 0.25 | 3
التخطيط | 7360 | 356676.06 | 0.5 | 4
الرقابة | 7360 | 356676.06 | 0.5 | 5
الإدارة العامة لسلطة الترخيص | 140094.2105 | 2523470.0211 | 0.52632 | 50
الإدارة العامة لمدارس تعليم السياقة والمعاهد | 56037.6842 | 1009388.0084 | 0.21053 | 20
الإدارة العامة لهندسة المركبات | 28018.8421 | 504694.0042 | 0.10526 | 10
الإدارة العامة للشؤون الفنية | 22415.0737 | 403755.2034 | 0.084211 | 8
دائرة التوعية والإرشاد | 8405.6526 | 151408.2013 | 0.031579 | 3
دائرة نظم المعلومات الجغرافية | 2801.8842 | 50469.4004 | 0.010526 | 1
الإدارة العامة للنقل على الطرق | 8405.6526 | 151408.2013 | 0.031579 | 3
سلطة الموانئ | 2540 | 648350.46 | 0.046154 | 9
الإدارة العامة للطرق والمشاريع | 2116.6667 | 208333.0083 | 0.83333 | 5
دائرة المعايير الهندسية | 423.3333 | 41666.6017 | 0.16667 | 1
دائرة النقل الحكومي | 30810 | 441391.05 | 0.066667 | 13
| 397649 | 9654541.76 | 1 | 195

## ورقة2
الأنشطة | مؤشر الأداء | الهدف المرجو | الجهة المسئولة | الجهة المساندة | ر1 | ر2 | ر3 | ر4 | التكلفة |  | توزيع التكلفة |  |  | الأولوية (1-2-3) | الوزن النسبي %
[9 empty] | داخلي | خارجي | تطويري | رأسمالي | تشغيلي
إنجاز برنامج النقاط للمخالفات المرورية | نسبة الإنجاز | التسهيل على المواطنين | الإدارة العامة للترخيص | شرطة المرور | * | * |  |  |  |  | 35000 |  |  | 1
متابعة تحديث حافلات شركات النقل | نسبة التحديث | رفع معايير السلامة في النقل العام | الإدارة العامة للنقل على الطرق | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية | * | * |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
إنشاء مكاتب ترخيص في مراكز الفحص الديناموميتر | نسبة الإنجاز | تسهيل خدمات المواطنين | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * |  |  |  | 105000 |  |  | 1
ربط المخالفات المرورية بالترخيص | نسبة الإنجاز | تسهيل خدمات المواطنين | الإدارة العامة للترخيص | الحاسوب+الشؤون الإدارية | * | * |  |  |  |  | 35000 |  |  | 1
تطوير لوحات المركبات وتحديثها وفق المعايير الدولية | نسبة الإنجاز | مطابقة النظم الدولية | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * |  |  |  | 0 |  |  | 1
تطوير وتحديث بطاقات رخص المركبات وفق المعايير الدولية | نسبة الإنجاز | مطابقة النظم الدولية | الإدارة العامة للترخيص | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  | * | * |  |  | 0
تطوير نظام الفحوصات النظرية | نسبة الإنجاز | رفع الكفاءة والدقة | الإدارة العامة للمدارس | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  | * | * |  |  |  | 0 |  |  | 1
إنشاء المعهد الوطني للمعدات الهندسية | نسبة الإنجاز | رفع معايير السلامة في الاعمال الهندسية | الإدارة العامة للمدارس | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  | * | * |  | * |  |  |  | 1
إنشاء مكاتب للحاسوب وفق المعايير الدولية | نسبة الإنجاز | مطابقة النظم الدولية | الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات | الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية |  |  | * | * |  |  | 185500 |  |  | 1
إنشاء مركز للأرصاد الجوية | نسبة الإنجاز | رفع مستوى السلامة الملاحية | وحدة الموانئ البحرية | الإدارة العامة للطرق والمشاريع |  | * | * |  |  |  | 245000 |  |  | 1

## ورقة3
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
245000
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
35000
35000
تطويري
192500
105000
140000
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
21000
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
910000
245000
تطويري
1225000
تطويري
65625
تطويري
تطويري
52500
185500
2334500
35000
175000
تطويري
1050000
35000
245000
تطويري
17500
181156.5
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري
تطويري